## Projektplan
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Verzug
Projektplan für Tapako | [48 empty] | TODOS
| Erzeugnisnummer | 1 |  |  |  | Berechnungsfelder | [6 empty] | M | = | Maßzeichnung | [10 empty] | B | = | Material - Bereitst. | [9 empty] | V | = | Versand | [8 empty] | - Pfad zum Io-Link VR Repository in Dokumentationsordner von Tapako verlinken oder dokumentieren - Beckhoff Device Scan -> Recherche, Test oder Service anrufen, warum nicht alle immer erkannt werden ->Dokumentieren in BA !!!
| Anlagenteile | 0 |  | Version: | 1.0 | Meilensteine | [6 empty] | D | = | Material - Dispo | [10 empty] | E | = | Fertigungsende | [9 empty] | S | = | Montage - Service
| Projektleiter | Markus Weber |  |  |  | Auszufüllende Felder | [6 empty] | U | = | Fertig.-Unterl. (1.Teil) | [10 empty] | A | = | Fertigungsabnahme | [9 empty] | I | = | Inbetriebnahme
| Projektstart | 2015-06-01 | Verzug | Zeit verstrichen |  | Fixtermine (Einzeleingaben) | [6 empty] | F | = | Fertig.-Unterl. (2.Teil) | [10 empty] | L | = | Lagereingang MP | [9 empty] | K | = | Lieferung zum Kunden
| Heute | 2015-12-07 |  | 93.56% |  | Fixtermine pönalisiert |  |  |  | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33 | [6 empty] | KW 34 | [6 empty] | KW 35 | [6 empty] | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5
| Liefertermin | 2015-12-20 |  | 1 AT ~ 2h |  | Fragen |  |  |  | 2015-06-01 | [6 empty] | 2015-06-08 | [6 empty] | 2015-06-15 | [6 empty] | 2015-06-22 | [6 empty] | 2015-06-29 | [6 empty] | 2015-07-06 | [6 empty] | 2015-07-13 | [6 empty] | 2015-07-20 | [6 empty] | 2015-07-27 | [6 empty] | 2015-08-03 | [6 empty] | 2015-08-10 | [6 empty] | 2015-08-17 | [6 empty] | 2015-08-24 | [6 empty] | 2015-08-31 | [6 empty] | 2015-09-07 | [6 empty] | 2015-09-14 | [6 empty] | 2015-09-21 | [6 empty] | 2015-09-28 | [6 empty] | 2015-10-05 | [6 empty] | 2015-10-12 | [6 empty] | 2015-10-19 | [6 empty] | 2015-10-26 | [6 empty] | 2015-11-02 | [6 empty] | 2015-11-09 | [6 empty] | 2015-11-16 | [6 empty] | 2015-11-23 | [6 empty] | 2015-11-30 | [6 empty] | 2015-12-07 | [6 empty] | 2015-12-14 | [6 empty] | 2015-12-21 | [6 empty] | 2015-12-28 | [6 empty] | 2016-01-04 | [6 empty] | 2016-01-11 | [6 empty] | 2016-01-18 | [6 empty] | 2016-01-25
 | time axis 2015-06-01 to 2016-01-31
| Aufgabe | Bearbeiter | Start | Dauer AT | Ende | Fortschritt | CalcDone | CalcDate | Status | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
P | Projektablaufplanung Gesamtprojekt |  | 2015-06-01 | 176 | 2015-11-24 | 71.51% | 126 | 2015-11-23 | Verzug
1 | Einarbeitung | Markus , Tobi | 2015-06-01 | 34 | 2015-07-16 | 82.06% | 28 | 2015-07-08 | Verzug
1.1 | IEC 61131-3 | Markus, Tobi | 2015-06-01 | 3 | 2015-06-03 | 100% | 3 | 2015-06-03 | Abgeschlossen
1.1.1 | Lesen der Norm | offen | 2015-06-01 | 3 | 2015-06-03 | 100% | 3 | 2015-06-03 | Abgeschlossen
1.2 | Entwurfsmuster | offen | 2015-06-03 | 12 | 2015-06-18 | 95% | 11 | 2015-06-17 | Verzug
1.2.1 | Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß | offen | 2015-06-03 | 12 | 2015-06-18 | 95% | 11 | 2015-06-17 | Verzug
1.3 | Hardware | offen | 2015-06-18 | 9 | 2015-06-30 | 61.11% | 6 | 2015-06-25 | Verzug
1.3.1 | SPS Allgemein | offen | 2015-06-18 | 4 | 2015-06-23 | 50% | 2 | 2015-06-19 | Verzug
1.3.2 | SPS von Beckhoff | offen | 2015-06-23 | 2 | 2015-06-24 | 100% | 2 | 2015-06-24 | Abgeschlossen
1.3.3 | Sonstige Steuerungshardware | offen | 2015-06-24 | 3 | 2015-06-26 | 50% | 2 | 2015-06-25 | Verzug
1.4 | Engineeringtools | offen | 2015-06-30 | 4 | 2015-07-03 | 100% | 4 | 2015-07-03 | Abgeschlossen
1.4.1 | TwinCAT HMI | offen | 2015-06-30 | 2 | 2015-07-01 | 100% | 2 | 2015-07-01 | Abgeschlossen
1.4.2 | TwinCAT API | offen | 2015-07-01 | 2 | 2015-07-02 | 100% | 2 | 2015-07-02 | Abgeschlossen
1.5 | Analyse der existierenden Feldgerätearten | offen | 2015-07-03 | 6 | 2015-07-10 | 66.67% | 4 | 2015-07-08 | Verzug
1.5.1 | Primitives | offen | 2015-07-03 | 1 | 2015-07-03 | 80% | 1 | 2015-07-03 | Verzug
1.5.2 | Basic (IO-Link) | offen | 2015-07-03 | 2 | 2015-07-06 | 80% | 2 | 2015-07-06 | Verzug
1.5.3 | Standard ( Ethernet ) | offen | 2015-07-06 | 1 | 2015-07-06 | 50% | 1 | 2015-07-06 | Verzug
1.5.4 | Field ( Fieldbus, RTE ) | offen | 2015-07-06 | 1 | 2015-07-06 | 30% | 0 | 2015-07-03 | Verzug
1.5.5 | NGD (Hosts) | offen | 2015-07-06 | 1 | 2015-07-06 | 80% | 1 | 2015-07-06 | Verzug
2 | Entwicklung der Architektur | offen | 2015-07-16 | 35 | 2015-09-02 | 79.14% | 28 | 2015-08-24 | Verzug
2.1 | Architektur Peripherieanalyse | offen | 2015-07-16 | 23 | 2015-08-17 | 84.78% | 20 | 2015-08-12 | Verzug
2.1.1 | Such-Modul (Allgemeiner Ablauf Suchprozedur) | offen | 2015-07-16 | 10 | 2015-07-29 | 100% | 10 | 2015-07-29 | Abgeschlossen
2.1.2 | Treiber-Modul (Allgemeiner Ablauf Treiberladen) | offen | 2015-07-29 | 5 | 2015-08-04 | 100% | 5 | 2015-08-04 | Abgeschlossen
2.1.3 | Virtual Representation (.xml Dateien und Parser) | offen | 2015-08-04 | 5 | 2015-08-10 | 30% | 2 | 2015-08-05 | Verzug
2.1.4 | Upload-Modul (OPC UA Server) | offen | 2015-08-10 | 3 | 2015-08-12 | 100% | 3 | 2015-08-12 | Abgeschlossen
2.2 | Architektur Konfiguration | offen | 2015-08-17 | 6 | 2015-08-24 | 75% | 5 | 2015-08-21 | Verzug
2.2.1 | Kompilierungsmodul | offen | 2015-08-17 | 3 | 2015-08-19 | 50% | 2 | 2015-08-18 | Verzug
2.2.2 | Konvertierungsmodul | offen | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | 60% | 2 | 2015-08-20 | Verzug
2.2.3 | Subscriptions | Markus, Tobi | 2015-08-21 | 3 | 2015-08-25 | 100% | 3 | 2015-08-25 | Abgeschlossen
2.2.4 | Parametrierung | offen | 2015-08-25 | 3 | 2015-08-27 | 90% | 3 | 2015-08-27 | Verzug
2.3 | Ablaufdiagramm | offen | 2015-08-24 | 4 | 2015-08-27 | 80% | 3 | 2015-08-26 | Verzug
2.4 | Strukturdiagramm | offen | 2015-08-27 | 1 | 2015-08-27 | 25% | 0 | 2015-08-26 | Verzug
2.4 | Use case | offen | 2015-08-27 | 1 | 2015-08-27 | 25% | 0 | 2015-08-26 | Verzug
3 | Implementierung | offen | 2015-09-02 | 82 | 2015-12-24 | 85.69% | 70 | 2015-12-08 | Verzug
3.1 | Erkennung und Auslesen der ID | offen | 2015-09-02 | 25 | 2015-10-06 | 100% | 25 | 2015-10-06 | Abgeschlossen
3.1.1 | IO-Link CCD | offen | 2015-09-02 | 7 | 2015-09-10 | 100% | 7 | 2015-09-10 | Abgeschlossen
3.1.2 | Primitives CCD | offen | 2015-09-10 | 10 | 2015-09-23 | 100% | 10 | 2015-09-23 | Abgeschlossen
3.1.3 | Fieldbus CCD | offen | 2015-09-24 | 5 | 2015-09-30 | 100% | 5 | 2015-09-30 | Abgeschlossen
3.1.4 | Universal Host Searcher | offen | 2015-10-01 | 3 | 2015-10-05 | 100% | 3 | 2015-10-05 | Abgeschlossen
3.2 | Auslesen Treiber | offen | 2015-10-06 | 42 | 2015-12-02 | 97.38% | 41 | 2015-12-01 | Verzug
3.2.1 | Device Information Manager | offen | 2015-12-03 | 10 | 2015-12-16 | 100% | 10 | 2015-12-16 | Abgeschlossen
3.2.2 | Device Driver Repository | offen | 2015-12-17 | 11 | 2015-12-31 | 100% | 11 | 2015-12-31 | Abgeschlossen
3.2.3 | Device Driver Loader | offen | 2016-01-01 | 10 | 2016-01-14 | 100% | 10 | 2016-01-14 | Abgeschlossen
3.2.4 | Virtual Representation Loader | offen | 2016-01-15 | 11 | 2016-01-29 | 90% | 10 | 2016-01-28 | In Bearbeitung
3.3 | Konfiguration der Kommunikation | offen | 2015-12-02 | 26 | 2016-01-06 | 46.92% | 12 | 2015-12-17 | In Bearbeitung
3.3.1 | Allgemeine Code in Herstellerspezifischen Code konvertieren | offen | 2016-01-07 | 4 | 2016-01-12 | 20% | 1 | 2016-01-07 | In Bearbeitung
3.3.2 | Zuordnung von Code, Parameter etc. zu Gerät | offen | 2016-01-13 | 4 | 2016-01-18 | 70% | 3 | 2016-01-15 | In Bearbeitung
3.3.3 | Gerät Parametrieren | offen | 2016-01-19 | 8 | 2016-01-28 | 20% | 2 | 2016-01-20 | In Bearbeitung
3.3.4 | Auslesen und Aufspielen von vorhandenem PLC-Code | offen | 2016-01-29 | 10 | 2016-02-11 | 70% | 7 | 2016-02-08 | In Bearbeitung
3.4 | Aufbau Objektmodell | offen | 2016-01-06 | 5 | 2016-01-12 | 100% | 5 | 2016-01-12 | Abgeschlossen
3.5 | Aufbau OPC UA Server | offen | 2016-01-12 | 5 | 2016-01-18 | 100% | 5 | 2016-01-18 | Abgeschlossen
3.6 | Treiber | offen | 2016-01-18 | 31 | 2016-02-29 | 86.21% | 27 | 2016-02-23 | In Bearbeitung
3.6.1 | Beckhoff PLC Treiber | Tobi | 2016-03-01 | 8 | 2016-03-10 | 90% | 7 | 2016-03-09 | In Bearbeitung
3.6.2 | Lichtschranke 1 | offen | 2016-03-11 | 2 | 2016-03-14 | 70% | 1 | 2016-03-11 | In Bearbeitung
3.6.3 | Lichtschranke 2 | offen | 2016-03-15 | 2 | 2016-03-16 | 70% | 1 | 2016-03-15 | In Bearbeitung
3.6.4 | Frequenzumrichter | offen | 2016-03-17 | 2 | 2016-03-18 | 70% | 1 | 2016-03-17 | In Bearbeitung
3.6.5 | Barcode-Reader ( aus Tapako gestrichen -> NGD) | offen | 2016-03-19 | 0 | 2016-03-18 | 100% | 0 | 2016-03-18 | Abgeschlossen
3.7 | HMI (Human Machine Interface) | Markus | 2016-02-29 | 7 | 2016-03-08 | 93.2% | 7 | 2016-03-08 | In Bearbeitung
3.7.1 | MainWindow | Markus | 2016-02-29 | 8 | 2016-03-09 | 90% | 7 | 2016-03-08 | In Bearbeitung
3.7.2 | Periphery Tree | Markus | 2016-03-10 | 2 | 2016-03-11 | 80% | 2 | 2016-03-11 | In Bearbeitung
3.7.3 | Logger | Markus | 2016-03-12 | 5 | 2016-03-18 | 90% | 5 | 2016-03-18 | In Bearbeitung
3.7.4 | Zuordnugstool für Primitive Devices | Markus | 2016-03-19 | 10 | 2016-04-01 | 100% | 10 | 2016-04-01 | Abgeschlossen
4 | Dokumentation | Markus | 2015-12-24 | 25 | 2016-01-18 | 0% | 0 | 2015-12-23 | Nicht begonnen
4.1 | Einleitung | Markus | 2015-12-24 | 2 | 2015-12-25 | 0% | 0 | 2015-12-23 | Nicht begonnen
4.2 | Grundlagen der Arbeit | Markus | 2015-12-25 | 8 | 2016-01-05 | 0% | 0 | 2015-12-24 | Nicht begonnen
4.3 | Stand der technik (Aktueller Prozess) | Markus | 2016-01-05 | 2 | 2016-01-06 | 0% | 0 | 2016-01-04 | Nicht begonnen
4.4 | Konzept | Markus | 2016-01-06 | 3 | 2016-01-08 | 0% | 0 | 2016-01-05 | Nicht begonnen
4.5 | Architektur | Markus | 2016-01-08 | 6 | 2016-01-15 | 0% | 0 | 2016-01-07 | Nicht begonnen
4.6 | Bewertung | Markus | 2016-01-15 | 2 | 2016-01-18 | 0% | 0 | 2016-01-14 | Nicht begonnen
4.7 | Ausblick | Markus | 2016-01-18 | 2 | 2016-01-19 | 0% | 0 | 2016-01-15 | Nicht begonnen
Formulas:
I = [I, row below]
Start = [Start, row above]
Start = [Ende, row above]
Ende = [Start]+[Dauer AT]
Ende = WORKDAY(IF(WEEKDAY([Start],1)=7,[Start]+2,IF(WEEKDAY([Start],1)=1,[Start]+1,[Start])),[Dauer AT]-1,)
CalcDate = WORKDAY(IF(WEEKDAY([Start],1)=7,[Start]+2,IF(WEEKDAY([Start],1)=1,[Start]+1,[Start])),[CalcDone]-1,)
Note on B28: weberm: - Automatische erkennung möglich ? -> Nein - Allgemeinste Anforderungen -> Mehrere Leitungen pro Gerät - Manuelle Zuweisung mit Grafikunterstützung (Im Walking Skeleton nur Hard Coded !!!)
Note on B29: weberm: - Seriennummer wird von IO-Link CCD geliefert - Auslesen der Instanz-ID ist komplexer (nicht ins walking skeleton)
Note on B32: weberm: - Was können die so alles ? -> Siehe Paper Veit - Nur Konzeptionell in Tapako miteinbezogen, jedoch nicht umgesetzt
Note on B36: weberm: 03.08.2015: Lösung per Driver Information Manager, welcher Treiber- und Wissensquellen kombiniert
Note on B42: weberm: - 02.08.2015: Subscriptions müssen vom HostDriver übernommen werden - Wann müssen diese angelegt werden ? Analyse- oder Konfigurationsphase ? -> kommt drauf an wie kompliziert des ist
Note on B50: weberm: - Zusätzlicher Ethernet CCD notwendig ? (Frequenzumrichter)
Note on B53: weberm: - In unserem Fall Ethercat?
Note on B57: weberm: - Separierung vom DDL-Loader sinnvoll ?
Note on B59: weberm: - Öffnen der .xml und evtl. Vorbearbeiten. Auswertung übernimmt Device Information Manager
Note on B65: weberm: - Wurde das nicht schon im Dynamischen OPC UA Server implementiert ?
Note on B66: Markus Weber: - Klasse bereits vorhanden ? Was müssen wir tatsächlich selber machen - Akomi Server funktioniert im Tapako Kontext nicht -> NullPointerException bei ApplicationInstance.Default.Start(server, null, server); in Tapako.Model
Note on B76: weberm: - Logger muss noch in ein eigenes angedocktes Window ausgelagert werden

## Anleitung
Anleitung zum kostenlosen Projektplan ( http://pm-blog.com/2013/09/27/anleitung-zum-kostenlosen-projektplan/ )
Im Beitrag vom 25. Jänner 2013 wurde die neueste Version eines kostenlosen Projektplans vorgestellt. Tim Kautz, Heiko Weyen und alle anderen „Mithelfer“ haben diese Excel-Vorlage allen Leser/innen des PM-Blog’s zur Verfügung gestellt.
In den Kommentaren zum Beitrag ist mir aufgefallen, dass immer wieder nach einer Anleitung gefragt wurde. Auch die Möglichkeit längere Zeiträume abbilden zu können, wurde vermehrt gewünscht. Meine Beraterkollegen Thomas und Julia haben deshalb folgende Anleitung für Sie erstellt:
1. Neue Wochen hinzufügen
1. Spalten der letzten verfügbaren Woche kopieren
2. Rechtsklick in die Spaltenbezeichnung der nächsten leeren Spalte (nicht in die Arbeitsmappe!)
3. „Einfügen“ auswählen
4. Die neue Woche ist nun eingefügt und bereit, verwendet zu werden.
5. Schritte für beliebig viele Wochen wiederholen
6. Orientierungslinie um die hinzugefügten Wochen mit der Maus verlängern
2. Projektstrukturplan eintragen
Der gewünschte Projektstrukturplan muss nach der Logik Thema, Hauptpunkt und Punkt abgebildet werden. Das hier beschriebene Vorgehen hilft dabei, die Formatierungen einheitlich zu halten und Formeln „mitzunehmen“.
1. An der gewünschten Stelle eine leere Zeile einfügen
2. Eine gewünschte Zeile (Thema, Hauptpunkt, Punkt) kopieren
3. Die leere Zeile damit überschreiben
4. Die Formeln für die Fortschritts-Anzeige müssen händisch angepasst werden:
1. Beim Fortschritt von Themen müssen alle zugehörigen Hauptpunkte in die Formel aufgenommen werden.
2. Beim Fortschritt von Hauptpunkten müssen alle zugehörigen Punkte in die Formel aufgenommen werden.
3. Beim Projektstatus müssen alle Themen in die Formel aufgenommen werden.
3. Sonstige Bemerkungen
1. Anleitung getestet für Mac Excel 2011
2. Die Versionsnummer soll bei jeder Änderung des Projektplans erhöht werden. Zusätzlich kann die Datei auch die Versionsnummer im Dateinamen tragen, damit alte Versionen einfacher zugänglich sind.
3. Die grün- und gelb-transparenten Balken dienen zur Orientierung im Projektplan und können mit der Maus verschoben werden.
4. Vorhandene beispielhafte Kürzel und Farbmarkierungen (Legende beachten!) können beliebig entfernt und wieder hinzugefügt werden.
Achtung: Die Fortschritts-Balken machen die Kürzel schlecht lesbar.
5. Alle Zeilen mit dem Inhalt „Tätigkeit hier eintragen“ sollten entfernt werden.
6. Start und Ende von Thema, Hauptpunkt und Punkt werden vorab geplant. Die Dauer wird in Arbeitstagen angegeben und entspricht dem tatsächlichen Aufwand.